## Sheet1
V32 电容开关（tinychip）测试进度
序号 | 测试项目 | 责任人 | 测试内容 | 完成情况 | 备注
1 | 软件静态测试 | 粟嘉明/黄俊贤/洪少兵/黄子成 | 1. 开展 QAC 代码扫描，识别代码语法错误、规范违规、潜在逻辑漏洞； 2. 针对扫描问题进行整改，优化代码可读性、可维护性； 3. 核查代码注释、模块化设计合规性，确保符合项目编码规范 | 100% | 2026/5/15完成
2 | 软件单元测试（动态） | 粟嘉明/黄俊贤/洪少兵/黄子成 | 1. 基于 Unity 测试框架开展单元动态测试，覆盖核心功能模块、边界场景、异常输入； 2. 统计代码覆盖率，生成单元测试覆盖报告，确保核心模块覆盖率达标； 3. 定位并修复单元测试阶段暴露的代码逻辑缺陷，完成缺陷闭环 | 100% | 2026/5/15完成
3 | 软件集成验证 | 粟嘉明/游丽红 | 1. 验证各软件模块间接口调用、数据交互、时序逻辑正确性，覆盖正常 / 异常场景； 2. 测试 CAN/LIN/Ethernet 等车载总线协议集成兼容性，验证报文收发、ID 匹配、错误帧处理； 3. 开展 UDS 诊断服务、OTA 刷写全流程集成测试，确保服务响应、升级流程合规； 4. 验证集成环境（硬件 / 仿真工具链）适配性，完成缺陷回归验证并输出集成测试报告 | 100% | 2026/5/10完成
4 | 系统集成验证 | 郭琼琨/游丽红 | 1. 对照技术要求设计功能测试用例，包含实车标定场景，全面验证产品功能完整性； 2. 严格执行 OTA 刷写测试，确保符合赛力斯规范，验证升级成功率、回滚机制有效性； 3. 开展 UDS 诊断服务全场景测试，保障诊断服务响应、安全访问、故障识别符合赛力斯规范； 4. 验证系统级模块协同工作能力，排查集成层面的兼容性、稳定性问题，输出系统集成测试报告 | 100% | 2026/5/15完成
5 | 软件验证 | 粟嘉明/游丽红 | 1. 验证产品 PCBA 硬件接口与软件模块的交互可靠性； 2. 测试软硬件模块协同工作逻辑，排查接口通信异常、功能匹配偏差等问题； 3. 验证软件功能在硬件层面的稳定性、兼容性，确保软件功能与硬件配置适配，输出软件验证报告 | 100% | NA
6 | 系统验证 | 郭琼琨/游丽红 | 1. 开展实车场景功能验证，测试产品在实际行驶工况下的功能表现； 2. 进行系统稳定性、可靠性测试，验证长时间运行下的表现； 3. 核查系统整体合规性，确保符合行业标准、车企规范，输出系统验证报告 | 100% | 2026/5/15完成